## Assumption Log
ID | Nhóm | Giả định ban đầu | Căn cứ | Tác động nếu sai | Xác nhận với | Q liên kết | Trạng thái | Kết quả xác nhận
A-01 | Quy mô | 15–20 bàn, 1 khu trong nhà | Đề bài | Sơ đồ bàn, số thiết bị | Quản lý | Q-011 | Điều chỉnh | 18 bàn trong nhà (T01–T18) + 4 bàn hiên (P01–P04), ~80 chỗ — MOM-01 §3.1
A-02 | Nhân sự | 6–10 nhân viên/ca | Đề bài | Số tài khoản, số thiết bị | Quản lý | Q-028 | Đã xác nhận | Ca tối: 4 phục vụ, 1 bếp trưởng, 3 bếp, 1 pha chế, 1 thu ngân, 1 quản lý ca — MOM-01 §3.4
A-03 | Quy trình hiện tại | Gọi món bằng phiếu giấy, phục vụ mang vào bếp | Đề bài | Phân tích As-Is | Quản lý, Bếp trưởng | Q-001 | Điều chỉnh | Phiếu giấy 2 liên: liên 1 vào bếp, liên 2 kẹp ở quầy thu ngân để tính bill — MOM-01 §3.1
A-04 | Thiết bị | Phục vụ dùng tablet/điện thoại; v1 không có QR cho khách | Đề bài | Thiết kế UI, phạm vi | Chủ NH | Q-012, Q-027 | Đã xác nhận | 5 điện thoại Android nhà hàng cấp (4 dùng + 1 dự phòng) — MOM-01 §3.3
A-05 | Thiết bị | Bếp có KDS hoặc máy in phiếu | Đề bài | Thiết kế màn bếp | Bếp trưởng | Q-013 | Điều chỉnh | 2 màn KDS cảm ứng (Bếp nóng, Bếp lạnh) + 1 tablet ở quầy pha chế; giữ 1 máy in nhiệt dự phòng — MOM-01 §3.3
A-06 | Thanh toán | Thu tại quầy bằng EFTPOS/tiền mặt; không tích hợp cổng thanh toán ở v1 | Đề bài | Phạm vi UC thanh toán | Chủ NH | Q-019 | Đã xác nhận | Máy EFTPOS độc lập; thu ngân ghi nhận phương thức và số tiền vào OMS — MOM-01 §3.2
A-07 | Thuế | Giá menu đã gồm GST 10%; GST hiển thị = Tổng ÷ 11 | Đề bài + quy định GST Úc | Công thức bill sai | Chủ NH, kế toán | Q-020 | Đã xác nhận | MOM-01 §3.2
A-08 | Phụ thu | Có phụ thu ngày lễ | Đề bài | BR tính bill, nội dung menu | Chủ NH | Q-021 | Điều chỉnh | 15% trên toàn bill vào ngày lễ NSW; menu ghi "A surcharge of 15% applies on public holidays" — MOM-01 §3.2
A-09 | Phụ thu | Không thu phụ phí thẻ ở v1 | EFTPOS độc lập, OMS không biết loại thẻ | Thiếu BR | Chủ NH | Q-022 | Đã xác nhận | Không thu phụ phí thẻ — MOM-01 §3.2
A-10 | Menu | 60–80 món, có tùy chọn (độ cay, cỡ, thêm topping) | Quy mô NH Việt điển hình | Thiết kế dữ liệu menu | Quản lý, Bếp trưởng | Q-015 | Điều chỉnh | 72 món, 9 danh mục, 3 nhóm tùy chọn — MOM-01 §3.5
A-11 | Dị ứng | Ghi chú dị ứng theo 11 nhóm chất gây dị ứng của FSANZ (Std 1.2.3) + ô "khác" | Quy định Úc | Rủi ro an toàn thực phẩm | Bếp trưởng | Q-006 | Đã xác nhận | Bắt buộc hỏi khách, hiển thị nổi bật trên KDS — MOM-01 §3.5
A-12 | Bếp | Bếp chia trạm; đơn tự định tuyến theo trạm | Thực tế bếp nhà hàng | Thiết kế KDS | Bếp trưởng | Q-014 | Đã xác nhận | 3 trạm: Bếp nóng · Bếp lạnh · Quầy nước — MOM-01 §3.3
A-13 | Hạ tầng | Wi-Fi nội bộ ổn; internet có thể chập chờn giờ cao điểm | Rủi ro chung | NFR khả dụng/offline | Chủ NH | Q-030 | Đã xác nhận | Đã mất mạng 2–3 lần/tháng, mỗi lần 5–20 phút — MOM-01 §3.4
A-14 | Ngôn ngữ | Giao diện tiếng Anh, có tùy chọn tiếng Việt; tên món song ngữ | Nhân viên đa số là người Việt | UI, dữ liệu menu | Quản lý | Q-010 | Đã xác nhận | MOM-01 §3.3
A-15 | Người dùng | Nhân viên luân ca, nhiều sinh viên bán thời gian, kỹ năng công nghệ cơ bản | Đặc thù ngành F&B tại Sydney | NFR usability, đào tạo | Quản lý | Q-029 | Đã xác nhận | ~40% bán thời gian; nghỉ việc ~3 người/quý — MOM-01 §3.4
A-16 | Tách bill | Tách theo món hoặc chia đều | Thực tế phổ biến | UC Split Bill | Thu ngân, Quản lý | Q-023 | Đã xác nhận | Tối đa 10 phần/bill — MOM-01 §3.2
A-17 | Tip | Không quản lý tip ở v1 | Tip ở Úc không bắt buộc | Phạm vi | Chủ NH | Q-024 | Đã xác nhận | Tip qua EFTPOS do máy EFTPOS ghi; OMS không ghi — MOM-01 §3.2
A-18 | Báo cáo | Báo cáo cơ bản: doanh thu ngày, món bán chạy | Đề bài | Phạm vi báo cáo | Chủ NH, Quản lý | Q-016 | Điều chỉnh | Thêm: doanh thu theo phương thức TT, thời gian chế biến TB, nhật ký hủy/giảm giá — MOM-01 §3.5
A-19 | Triển khai | Web app (PWA) chạy trên trình duyệt, máy chủ cloud đặt tại Úc | Chi phí thấp, không cần cài app | NFR, chi phí | Chủ NH | Q-031 | Đã xác nhận | MOM-01 §3.6
A-20 | Thương mại | Có ngân sách và thời hạn go-live | Cần cho lập kế hoạch | Phạm vi MVP | Chủ NH | Q-033, Q-034 | Điều chỉnh | Trần ngân sách MVP AUD 45.000; go-live 01/03/2027 (sau Tết, mùa thấp điểm) — MOM-01 §3.6
A-21 | Tải | Cao điểm tối T6–T7 khoảng 40 đơn/giờ | Ước theo 18–22 bàn, quay vòng 2 lượt | NFR hiệu năng | Quản lý | Q-005 | Điều chỉnh | Đỉnh 45 đơn/giờ, ~180 món/giờ — MOM-01 §3.1
A-22 | Hủy món | Hủy món đã bắt đầu nấu cần quản lý ca duyệt | Kiểm soát thất thoát | BR hủy | Chủ NH | Q-008 | Đã xác nhận | MOM-01 §3.1
A-23 | Phạm vi | Mang về (take-away) gọi tại quầy nằm ngoài v1 | Đề bài chỉ nêu tại bàn | Phạm vi | Chủ NH | Q-004 | Điều chỉnh | Đưa vào MVP dưới dạng "bàn ảo" TA-xx, không giao hàng — MOM-01 §3.1
A-24 | Giảm giá | Có giảm giá thủ công, cần ngưỡng duyệt | Kiểm soát thất thoát | BR thanh toán | Chủ NH | Q-025 | Điều chỉnh | Thu ngân giảm ≤ 10%; > 10% cần Quản lý duyệt — MOM-01 §3.2
A-25 | Dữ liệu cá nhân | v1 không lưu dữ liệu cá nhân của khách | Giảm phạm vi tuân thủ Privacy Act 1988 | NFR bảo mật | Chủ NH | Q-032 | Đã xác nhận | MOM-01 §3.6

## Question Log
Nhóm | ID | Câu hỏi | Mục đích | Hỏi ai | Kỹ thuật | Ưu tiên | A liên kết | Trạng thái | Trả lời tóm tắt | Nguồn
(1) Nhu cầu chính | Q-001 | Anh/chị mô tả giúp các bước từ lúc khách ngồi vào bàn tới lúc rời đi? | Dựng As-Is BP1–BP3 | MGR | Phỏng vấn | H | A-03 | Đóng | Phiếu giấy 2 liên; phục vụ mang liên 1 vào bếp, liên 2 kẹp ở quầy; thu ngân cộng tay | MOM-01 §3.1
(1) Nhu cầu chính | Q-002 | Ba vấn đề gây thiệt hại nhiều nhất hiện nay là gì? Có số liệu không? | Xác định Need, đo baseline | OWN, MGR | Phỏng vấn | H | — | Đóng | (1) Sai/sót món: 3–5 lần/ngày, ~AUD 900/tháng làm lại · (2) Lên món chậm giờ cao điểm: TB 22 phút · (3) Bill sai: 1–2 lần/tuần | MOM-01 §3.1
(1) Nhu cầu chính | Q-003 | Sau 6 tháng dùng hệ thống, chỉ số nào cho thấy dự án thành công? | Value, KPI nghiệm thu | OWN | Phỏng vấn | H | — | Đóng | Sai món giảm ≥ 80% · TG lên món TB ≤ 15 phút · Bill sai = 0 · Quay vòng bàn tối +10% | MOM-01 §3.1
(1) Nhu cầu chính | Q-004 | Nhà hàng có bán mang về hoặc giao hàng không? | Chốt phạm vi | OWN | Phỏng vấn | H | A-23 | Đóng | Có mang về tại quầy (~15% doanh thu); giao hàng qua app để V2 | MOM-01 §3.1
(1) Nhu cầu chính | Q-005 | Giờ cao điểm có bao nhiêu lượt khách và đơn mỗi giờ? | NFR hiệu năng | MGR | Phỏng vấn + Review tài liệu (sổ doanh thu) | H | A-21 | Đóng | Tối T6–T7: đỉnh 45 đơn/giờ, ~180 món/giờ | MOM-01 §3.1
(1) Nhu cầu chính | Q-006 | Yêu cầu dị ứng của khách hiện ghi và chuyển cho bếp thế nào? Đã có sự cố chưa? | BR an toàn thực phẩm | CHF, WTR | Phỏng vấn | H | A-11 | Đóng | Ghi tay ở lề phiếu; 2 sự cố suýt xảy ra trong năm (đậu phộng) | MOM-01 §3.5
(1) Nhu cầu chính | Q-007 | Khi hết món, bếp phát hiện lúc nào và báo phục vụ bằng cách nào? | BP4, UC04 | CHF | Phỏng vấn + Quan sát | H | — | Đóng | Phát hiện khi nấu; nói miệng/gọi to; khách đã chờ 10–15 phút mới biết | MOM-01 §3.1
(1) Nhu cầu chính | Q-008 | Ai được hủy hoặc đổi món? Trường hợp nào cần duyệt? | BR hủy, phân quyền | OWN, MGR | Phỏng vấn | H | A-22 | Đóng | Món chưa nấu: phục vụ tự hủy · Món đang nấu/đã xong: quản lý ca duyệt, ghi lý do | MOM-01 §3.1
(1) Nhu cầu chính | Q-009 | Nếu phải cắt bớt phạm vi MVP, chức năng nào giữ lại cuối cùng? | Ưu tiên MoSCoW | OWN | Phỏng vấn | H | — | Đóng | Giữ: gọi món → bếp → bill. Cắt được: báo cáo nâng cao | MOM-01 §3.6
(2) Tiện ích / UX | Q-010 | Giao diện và menu cần ngôn ngữ nào? | UI, dữ liệu menu | MGR | Phỏng vấn | M | A-14 | Đóng | Giao diện EN + VI tùy chọn; tên món song ngữ | MOM-01 §3.3
(2) Tiện ích / UX | Q-011 | Sơ đồ bàn thế nào? Có ghép bàn, chuyển bàn không? | Màn sơ đồ bàn, UC | MGR | Quan sát + Review tài liệu (sơ đồ mặt bằng) | H | A-01 | Đóng | 18 bàn trong + 4 hiên; ghép bàn cho nhóm ≥ 8 người; chuyển bàn ~3 lần/tối | MOM-01 §3.1
(2) Tiện ích / UX | Q-012 | Phục vụ cầm thiết bị khi đi lại thế nào? Cần thao tác một tay không? | NFR usability | WTR | Quan sát (job shadowing) | M | A-04 | Đóng | Cần một tay, tay kia bưng khay; muốn ≤ 3 chạm cho món phổ biến | MOM-01 §3.3
(2) Tiện ích / UX | Q-013 | Bếp muốn xem đơn trên màn hình hay phiếu in? | Thiết kế KDS | CHF | Phỏng vấn + Interface analysis (user testing) | H | A-05 | Đóng | Màn hình; giữ máy in dự phòng khi mất mạng | MOM-01 §3.3
(2) Tiện ích / UX | Q-014 | Bếp chia trạm thế nào? Món nào cần ưu tiên? | Định tuyến đơn | CHF | Quan sát | H | A-12 | Đóng | Bếp nóng · Bếp lạnh · Quầy nước; khai vị và nước ra trước | MOM-01 §3.3
(3) Nội dung sản phẩm | Q-015 | Menu có bao nhiêu món, danh mục, tùy chọn? Ai cập nhật? | Dữ liệu menu | MGR, CHF | Review tài liệu (menu in) | H | A-10 | Đóng | 72 món, 9 danh mục, 3 nhóm tùy chọn (độ cay, cỡ, thêm topping); Quản lý cập nhật | MOM-01 §3.5
(3) Nội dung sản phẩm | Q-016 | Hằng ngày/tuần anh/chị cần xem báo cáo gì? | Phạm vi báo cáo | OWN, MGR | Phỏng vấn + Review tài liệu (sổ chốt ca) | M | A-18 | Đóng | Doanh thu ngày/ca theo phương thức TT · Top món · TG chế biến TB · Nhật ký hủy/giảm giá | MOM-01 §3.5
(3) Nội dung sản phẩm | Q-017 | Phục vụ muốn được báo món xong bằng cách nào? | UC thông báo | WTR | Phỏng vấn | M | — | Đóng | Rung + thông báo trên điện thoại, kèm số bàn; màn bếp có nút "Đã lấy" | MOM-01 §3.3
(3) Nội dung sản phẩm | Q-018 | Giá có thay đổi theo bữa (trưa/tối) hay có combo không? | Mô hình giá | MGR | Review tài liệu (menu) | M | — | Đóng | Có "Lunch Special" 11:00–15:00 thứ 2–6 (8 món giá riêng) | MOM-01 §3.5
(3) Nội dung sản phẩm | Q-019 | Nhà hàng nhận những phương thức thanh toán nào? | UC05 | CSH | Phỏng vấn | H | A-06 | Đóng | EFTPOS (thẻ, ví điện thoại), tiền mặt | MOM-01 §3.2
(3) Nội dung sản phẩm | Q-020 | Hóa đơn hiện ghi GST thế nào? Khách có hay xin tax invoice không? | BR thuế, mẫu bill | OWN, ACC | Review tài liệu (hóa đơn mẫu) | H | A-07 | Đóng | Giá đã gồm GST; bill ghi "GST included" = Tổng ÷ 11, có ABN; khách công ty hay xin tax invoice | MOM-01 §3.2
(3) Nội dung sản phẩm | Q-021 | Có phụ thu ngày lễ không? Mức bao nhiêu, áp cho ngày nào? | BR phụ thu | OWN | Phỏng vấn | H | A-08 | Đóng | 15%, ngày lễ chính thức NSW, áp trên toàn bill | MOM-01 §3.2
(3) Nội dung sản phẩm | Q-022 | Có thu phụ phí khi khách trả bằng thẻ không? | BR phụ thu | OWN | Phỏng vấn | M | A-09 | Đóng | Không | MOM-01 §3.2
(3) Nội dung sản phẩm | Q-023 | Tách bill theo kiểu nào? Tối đa bao nhiêu phần? | UC06 | CSH | Phỏng vấn + Quan sát | H | A-16 | Đóng | Theo món hoặc chia đều; tối đa 10 phần | MOM-01 §3.2
(3) Nội dung sản phẩm | Q-024 | Tip ghi nhận thế nào? | Phạm vi | OWN | Phỏng vấn | L | A-17 | Đóng | Tip qua EFTPOS; OMS không quản lý | MOM-01 §3.2
(3) Nội dung sản phẩm | Q-025 | Ai được giảm giá, tối đa bao nhiêu? | BR duyệt | OWN | Phỏng vấn | H | A-24 | Đóng | Thu ngân ≤ 10%; > 10% hoặc miễn phí món cần Quản lý duyệt | MOM-01 §3.2
(3) Nội dung sản phẩm | Q-026 | Mỗi vai trò được xem và làm gì trên hệ thống? | Ma trận phân quyền | OWN, MGR | Workshop | H | — | Đóng | Chốt ma trận 6 vai trò (xem MOM-01 §3.4) | MOM-01 §3.4
(4) Vận hành & nguồn lực | Q-027 | Nhà hàng đã có thiết bị nào? Có sẵn ngân sách mua thêm không? | Chi phí phần cứng | OWN | Phỏng vấn | H | A-04 | Đóng | Có Wi-Fi, 1 PC quầy; mua mới 5 điện thoại, 2 màn KDS, 1 tablet (ngân sách riêng ~AUD 4.500) | MOM-01 §3.3
(4) Vận hành & nguồn lực | Q-028 | Mỗi ca có bao nhiêu người, vai trò gì? | Tài khoản, quyền | MGR | Review tài liệu (bảng phân ca) | M | A-02 | Đóng | Xem A-02 | MOM-01 §3.4
(4) Vận hành & nguồn lực | Q-029 | Nhân viên quen dùng điện thoại/app đến đâu? Đào tạo bằng cách nào? | NFR usability, kế hoạch đào tạo | MGR | Khảo sát | M | A-15 | Đóng | ~40% bán thời gian, nghỉ ~3 người/quý; đào tạo tại chỗ ≤ 30 phút/người | MOM-01 §3.4
(4) Vận hành & nguồn lực | Q-030 | Internet có hay bị mất không? Mất bao lâu? | NFR offline | OWN | Phỏng vấn | H | A-13 | Đóng | 2–3 lần/tháng, 5–20 phút | MOM-01 §3.4
(4) Vận hành & nguồn lực | Q-031 | Ai sẽ quản trị hệ thống sau go-live? Có IT nội bộ không? | Supportability | OWN | Phỏng vấn | M | A-19 | Đóng | Không có IT; Quản lý làm Admin; vendor hỗ trợ từ xa | MOM-01 §3.6
(4) Vận hành & nguồn lực | Q-032 | Hệ thống có cần lưu thông tin khách (tên, SĐT) không? | Privacy Act 1988 | OWN | Phỏng vấn | M | A-25 | Đóng | Không ở v1 | MOM-01 §3.6
(5) Điều khoản thương mại | Q-033 | Ngân sách dự kiến cho MVP là bao nhiêu? | Phạm vi, phương án | OWN | Phỏng vấn | H | A-20 | Đóng | Trần AUD 45.000 (chưa gồm phần cứng) | MOM-01 §3.6
(5) Điều khoản thương mại | Q-034 | Mong muốn go-live khi nào? Có mốc nào không được trễ? | Kế hoạch release | OWN | Phỏng vấn | H | A-20 | Đóng | 01/03/2027; tránh triển khai trong mùa cao điểm Giáng sinh–Tết | MOM-01 §3.6
(5) Điều khoản thương mại | Q-035 | Ai là người duyệt cuối cho yêu cầu và nghiệm thu? | RACI, sign-off | OWN | Phỏng vấn | H | — | Đóng | Chủ NH duyệt (A); Quản lý là Product Owner (R) | MOM-01 §3.6
(5) Điều khoản thương mại | Q-036 | Anh/chị muốn trả phí một lần hay theo tháng? Bảo hành bao lâu? | Mô hình thương mại | OWN | Phỏng vấn | M | — | Đóng | Phí triển khai một lần + thuê bao tháng; bảo hành 3 tháng | MOM-01 §3.6
(5) Điều khoản thương mại | Q-037 | Cần hỗ trợ kỹ thuật vào khung giờ nào? | SLA | OWN | Phỏng vấn | M | — | Đóng | Trong giờ mở cửa 11:00–22:30, phản hồi sự cố nghiêm trọng ≤ 30 phút | MOM-01 §3.6
(6) Khác | Q-038 | Sau này có cần kết nối phần mềm kế toán (Xero, MYOB) không? | Supportability, V2 | OWN, ACC | Phỏng vấn | L | — | Đóng | Có ý định (Xero) — đưa vào V2; v1 xuất CSV doanh thu ngày | MOM-01 §3.6
(6) Khác | Q-039 | Có kế hoạch mở thêm chi nhánh không? | Kiến trúc đa chi nhánh | OWN | Phỏng vấn | L | — | Đóng | Có thể trong 2 năm; v1 một chi nhánh, dữ liệu thiết kế để mở rộng | MOM-01 §3.6
(6) Khác | Q-040 | Cho phép BA quan sát ca tối T6 và xem phiếu/hóa đơn cũ không? | Kỹ thuật quan sát + review tài liệu | MGR | — | H | — | Đóng | Đồng ý: quan sát 18:00–21:00 T6 06/11/2026; cung cấp 1 tuần phiếu giấy và sổ chốt ca | MOM-01 §4
(6) Khác | Q-041 | Thứ Hai 26/04/2027 (sau Anzac Day) có là ngày lễ NSW để áp phụ thu không? | Dữ liệu ngày lễ (BR-10) | MGR | Review tài liệu (trang NSW Government) | M | — | Mở | Nguồn thứ cấp mâu thuẫn; hạn xác nhận 01/04/2027 | holidays.csv

## Decision Log
ID | Ngày | Quyết định | Phương án đã cân nhắc | Lý do | Người quyết | Nguồn | Ảnh hưởng tới
D-01 | 27/10/2026 | Áp dụng Scrum, sprint 2 tuần, có giai đoạn Discovery 4 tuần trước Sprint 1 | Waterfall · Scrum thuần · Kanban | Yêu cầu còn đổi, cần MVP sớm, chủ NH muốn thấy sản phẩm từng phần | PM, BA | BA Plan §2 | Kế hoạch, cách quản lý yêu cầu
D-02 | 27/10/2026 | Quản lý yêu cầu bằng Product Backlog (User Story + AC) và ma trận truy vết | Chỉ dùng SRS · Chỉ dùng backlog | Scrum cần backlog; hợp đồng và nghiệm thu cần BRD/SRS | BA | BA Plan §4 | Bộ tài liệu
D-03 | 03/11/2026 | Đưa mang về tại quầy vào MVP ("bàn ảo" TA-xx); giao hàng để V2 | Ngoài phạm vi · Gộp cả giao hàng | ~15% doanh thu, dùng chung luồng đơn, chi phí thêm nhỏ | OWN | MOM-01 §3.1 | Phạm vi, UC tạo đơn
D-04 | 03/11/2026 | Không tích hợp máy EFTPOS ở v1; thu ngân ghi nhận phương thức và số tiền | Tích hợp EFTPOS ngay | Giảm chi phí, rủi ro; máy EFTPOS hiện chạy ổn | OWN | MOM-01 §3.2 | UC05, NFR
D-05 | 03/11/2026 | Phụ thu ngày lễ 15% trên toàn bill vào ngày lễ NSW; không phụ phí thẻ | — | Chính sách hiện hành của HL | OWN | MOM-01 §3.2 | BR tính bill
D-06 | 03/11/2026 | Web app (PWA), máy chủ cloud đặt tại Úc, có chế độ vận hành khi mất mạng | App native · Cài máy chủ tại chỗ | Không cài app, không cần IT nội bộ; mất mạng 2–3 lần/tháng | OWN, PM | MOM-01 §3.4, §3.6 | NFR, kiến trúc
D-07 | 03/11/2026 | Ngân sách MVP tối đa AUD 45.000; go-live 01/03/2027 | Go-live trước Giáng sinh | Tránh đổi hệ thống trong mùa cao điểm | OWN | MOM-01 §3.6 | Kế hoạch release
D-08 | 03/11/2026 | Chủ NH duyệt cuối (A); Quản lý NH là Product Owner (R) | — | Quản lý nắm vận hành, có mặt hằng ngày | OWN | MOM-01 §3.6 | RACI, sign-off
D-09 | 10/11/2026 | Ngưỡng món trễ: Bếp nóng 15' · Bếp lạnh 10' · Quầy nước 5'; đỏ ở 1,5 × ngưỡng | Một ngưỡng chung 15' | Món lạnh, đồ uống phải ra nhanh hơn món nóng | CHF | MOM-02 (Elicitation Results §5) | BR-06, KDS
D-10 | 10/11/2026 | Đơn mang về thanh toán đủ trước khi gửi bếp | Trả khi nhận món | Tránh khách bỏ đơn; thói quen hiện tại của quầy | CSH, MGR | MOM-02 | BR-13, UC-10
D-11 | 24/11/2026 | Thêm tìm kiếm không dấu, nút Hoàn tác cho Bếp trưởng, cảnh báo món chứa chất dị ứng trên app phục vụ | Giữ thiết kế ban đầu | 3 lỗi mức Cao trong user testing | PO | UX Evaluation §3 | UC-01, UC-03
D-12 | 24/11/2026 | KDS nền tối, chữ ≥ 20 px, mỗi món là một vùng chạm lớn | Giao diện sáng như app phục vụ | Bếp nóng, ẩm, tay ướt; đọc từ 1,5 m | CHF, BA | UX Evaluation §1 | NFR-12
D-13 | 26/02/2027 | Go-live 01/03/2027, chạy song song phiếu giấy 1 tuần làm dự phòng | Lùi go-live; chuyển đổi từng phần | UAT đạt 100%, 0 lỗi mở | OWN | UAT Report §4 | Go-live Plan

## Change Log
ID | Ngày | Thay đổi | Lý do | Người đề nghị | Tác động (phạm vi · chi phí · tiến độ) | Quyết định | Người duyệt | Tài liệu cập nhật
CR-01 | 03/11/2026 | Thêm đơn mang về tại quầy vào MVP | ~15% doanh thu | OWN | +3 story, +1 trạng thái bàn ảo · +~AUD 2.000 · không đổi go-live | Chấp nhận (D-03) | OWN | Meeting Pack §4, Assumption A-23
CR-02 | 03/11/2026 | Mở rộng báo cáo: doanh thu theo phương thức TT, thời gian chế biến, nhật ký hủy/giảm giá | Kiểm soát thất thoát | OWN | +3 story · +~AUD 1.500 · không đổi | Chấp nhận | OWN | Assumption A-18
CR-03 | 03/11/2026 | Bổ sung vận hành khi mất mạng | Mất mạng 2–3 lần/tháng | MGR | +NFR, +1 story · +~AUD 3.000 · không đổi | Chấp nhận (D-06) | OWN | Assumption A-13